**Реализация муниципальной программы Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области за 2020год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Источ  ник финан  сиро  ва  ния | | Реализация мероприятий программы | | | |
|  | | | |
| 1. **Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения** | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства | Получение и анализ информации о состоянии малого и среднего предпринимательства | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Выполнено | | | |
| 1.2. | Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в нормативную правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов предпринимательства | Совершенствование нормативной правовой базы | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Предложений не поступало | | | |
| 1.3. | Содействие в организации работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе | Повышение эффективности мер по развитию предпринимательства, осуществление диалога «Бизнес и власть» | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | |  | | | |
| 1.4. | Содействие в проведении Дня предпринимателя Кочковского района | Популяризация предпринима  тельской деятельности | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Из-за ограничений на ведение предпринимательской деятельности в 2020г. введенных из за пандемииCOVID-19 День Предпринимателя не проводился | | | |
| 1.5. | Содействие в организации участия субъектов предпринимательства в конкурсах на предоставление субсидий, проводимых Департаментом экономического развития Новосибирской области в рамках реализации механизмов финансово-кредитной поддержки | Финансовая помощь предпринимателям | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Из-за ограничений на ведение предпринимательской деятельности в 2020г. введенных из за пандемииCOVID-19 конкурсы не проводились. | | | |
| 1.6. | Содействие в организации и проведении «круглых столов» с представителями молодежи по развитию молодежного предпринимательства | Вовлечение  молодежи в предпринимательскую деятельность | Администрация Быструхинского  сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Из-за ограничений на ведение предпринимательской деятельности в 2020г. введенных из за пандемииCOVID-19 круглые столы с молодежью не проводились | | | |
| 1.7. | Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам предпринимательства | Упрощение доступа субъектов предпринимательства к использованию объектов муниципального имущества | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Выполнено | | | |
| 1.8. | Реализация положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Частично исполнено | | | |
| 1.9. | Информирование субъектов предпринимательства об организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства | Повышение доступности услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | - | | Информация размещается в СМИ и на стенде Администрации Быструхинского сельсовета | | | |
| **2. Содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий на региональный и межрегиональный рынки** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Представление местных производителей товаров, работ, услуг на районных, региональных и межрегиональных мероприятиях (ярмарки, выставки, конкурсы,  День предпринимателя Новосибирской области) | Расширение рынков сбыта производимой в районе продукции | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области совместно с центром поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кочковского района Новосибирской области | | - | Из-за ограничений на ведение предпринимательской деятельности в 2020г. введенных из за пандемииCOVID-19 не проводились | | | |
| 2.2. | Содействие субъектам предпринимательства в поиске деловых партнеров | Расширение рынков сбыта производимой в районе продукции | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области совместно с центром поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кочковского района Новосибирской области | | - | - | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **3. Развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Актуализация информационного раздела, посвященного вопросам предпринимательства, на официальном сайте администрации муниципального района | Повышение уровня информационного обеспечения субъектов предпринимательства | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | - | По мере поступления информации | | | |
| 3.2. | Предоставление консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности, земельным, имущественным, градостроительным, юридическим вопросам | Расширение консультационной поддержки субъектов предпринимательства | Администрация Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | - | Выполнено | | | |
| 3.3. | Содействие в организации и проведении обучающих семинаров, "круглых столов" на территории муниципального района по вопросам ведения предпринимательской деятельности, актуальным вопросам в области развития предпринимательства | Повышение эффективности поддержки предпринимательства на муниципальном уровне | Администрация Быструхинского  го сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | - | Из-за ограничений на ведение предпринимательской деятельности в 2020г. введенных из за пандемииCOVID-19 круглые столы не проводились | | | |
|  | | | | | | | | | |